## ocupo tu ayuda a eleborar un pl
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA TULA-TEPEJI
Organismo Descentralizado del
Gobierno del Estado de Hidalgo
PLAN DE TRABAJO
Nombre de la unidad económica: | Software Hub de México S.A. de C.V
Titulo del Reporte Final de Estadía | Sistema Automatizado para la Ingesta, Normalización y Despliegue Dinámico de Enlaces a Archivos en Sitios Web Municipales.
Nombre del estudiante | Kevin Giussepe Gonzalez Valdez
Periodo de estadía | Mayo-Agosto 2026
Actividades | Requerimentos | Tipos de avance | Tiempo en semanas | [14 empty] | % de Avance | Observaciones
|  |  | Primer mes |  |  |  | Segundo mes |  |  |  | Tercer mes |  |  |  | Cuarto mes
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Levantamiento de requisitos | Identificación de las necesidades de la administración municipal y restricciones técnicas del servidor. | bar: Primer mes 1 to Primer mes 2
2. Investigación tecnológica | Análisis de las tecnologías más eficientes para la manipulación y optimización del procesamiento de archivos del lado del servidor. | bar: Primer mes 2 to Primer mes 3
3. Diseño de Interfaz de Usuario (UI) | Creación de maquetación limpia e intuitiva que facilite el uso del sistema a usuarios sin perfil técnico. | bar: Primer mes 3 to Segundo mes 5
4. Desarrollo del Frontend | Programación del área de carga usando HTML5, CSS3 y JavaScript para asegurar una experiencia fluida y ágil (Drag and Drop). | bar: Primer mes 4 to Segundo mes 8
5. Desarrollo de algoritmos de validación | Programación de funciones lógicas para filtrar, sanitizar y restringir caracteres especiales, espacios y controlar el uso estricto de mayúsculas/minúsculas. | bar: Segundo mes 6 to Segundo mes 8
6. Programación del Backend de almacenamiento | Desarrollo de los métodos de guardado automático en el servidor y asignación de rutas lógicas en el sistema de archivos. | bar: Segundo mes 8 to Tercer mes 11
7. Desarrollo del motor de generación de links | Creación del código que recupera la ruta del documento y genera el código enlazado dinámicamente en el portal web de manera instantánea. | bar: Tercer mes 10 to Cuarto mes 13
8. Pruebas de estrés y compatibilidad de formatos | Ejecución de pruebas con múltiples formatos de documentos (PDF, DOCX, XLSX) y diferentes tamaños de archivo para asegurar la rapidez del módulo. | bar: Tercer mes 12 to Cuarto mes 14
9. Despliegue e integración (Anclaje) | Implementación e interconexión del prototipo funcional dentro de la infraestructura del portal web de la entidad municipal. | bar: Cuarto mes 13 to Cuarto mes 15
10. Redacción de documentación | Elaboración del reporte técnico de estadía, manuales de usuario para el personal del municipio y entrega formal de resultados. | bar: Cuarto mes 14 to Cuarto mes 15
Avance total del proyecto | [17 empty] | 100%
Nombre y Firma del Asesor de la Unidad Económica |  |  | Segundo mes 5: Nombre y Firma del Asesor Académico; Cuarto mes 13: Nombre y firma del estudiante
P. Programado | R. real
F-VI-12/R2
2026-05-14